## Slide 1: Совершенствование организации работы с отчетной документацией
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №37»
г. Новокузнецк

## Slide 2: Паспорт проекта «Совершенствование организации работы с отчетной документацией»
Л. Л. Апанаева, директор
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
______________ ___________
(подпись) (И.О. Фамилия)
Общие данные: Заказчик: Апанаева Л.Л., директор МБОУ «СОШ №37» Процесс «Совершенствование организации работы с отчетной документацией» Границы процесса: от бумажной отчетности до ведения всей отчетности в электронном виде. Руководитель проекта: Кривошеева Л. В., зам. директора по УВР Команда проекта: Матишева Т А., заместитель директора по УВР, Синкина Е. С., заместитель директора по ВР., Гребенюк Н. Н., учитель математики, Моисеева Н. Н.., учитель русского языка и литературы, педагоги МБОУ «СОШ № 37» | Цели и эффекты Сокращение временных затрат на информационно-аналитическую деятельность учителя и администрации, возможность дистанционное предоставление и получения информации.
Обоснование выбора Длительность заполнения отчетной документации учителями Не все учителя своевременно предоставляют информацию, из-за больших информационных потоков. Тратится много времени у администрации для сведения полученной информации от педагогов в единый отчет. Нецелесообразные затраты финансовых и временных средств на подготовку бумажных вариантов документов | Сроки 1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.12.21 2. Картирование текущего состояния- 01.12.21 3.Анализ проблем и потерь - с 10.12.21по 10.01.22 4. Составление карты целевого состояния- с10.01.22по 10.02.22 5.Разработка плана мероприятий - с 11.02.22-11.03.22 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 12.03.22 7.Внедрение улучшений – с 15.03.22 по 01.08.22 8. Мониторинг результатов - с 01.08.22. - по 15.08.22 9. Закрытие лин-проекта- 25.08.2022 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 01.09.22-31.12.22
Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени по заполнению отчетной документации | 1-2 дня | до 30 минут у учителя; до 40 мнут у администрации
Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы для принтеров при работе с отчетами | частично | 100%
Эффекты: Сокращение временных затрат на информационно-аналитическую деятельность педагогов и администрации школы, возможность представлять информацию дистанционно.

## Slide 3: Команда проекта
Кривошеева Л. В. - зам. директора по УВР– руководитель проекта
Матишева Т А., Синкина Е. С., Гребенюк Н. Н., Моисеева Н. Н., Коцуконь Д.Н., педагоги МБОУ «СОШ № 37», участвующие в проекте по бережливым технологиям в образовании.

## Slide 4: Карта текущего состояния проекта
Процесс работы по предоставлению необходимой информации учителем по запросу администрации школы
Курирующий направление деятельности заместитель директора сообщает на совещании или через мессенджер о необходимости предоставления информации, форме и сроках сдачи
Учителя берут указанную форму (варианты: из электронной почты или в бумажном варианте у зам. директора по УВР или переходят по ссылке в google-форму/документ) и заполняют отчёты
Курирующий заместитель директора сводит всю информацию в общий отчёт для дальнейшей работы
1
5
4
3
2
Потеря времени на составление отчета
Приходится отслеживать и напоминать учителям, не сдавшим информацию
Нерациональное использование бумаги и краски в принтерах
Потеря времени на поиск нужной формы отчёта и способа сдачи
Большие потоки информации, легко запутаться и упустить нужное (что, кому, когда)
Нерациональное использование бумаги и краски в принтерах
1

## Slide 5: Пирамида проблем
МБОУ «СОШ № 37"
Региональный уровень
Федеральный
уровень
1
2
3
4
1
2
3
4
Много времени уходит на информационно-аналитическую деятельность учителя
5
5
Много разной информации в течение года требуется для заполнения, которая нередко дублируется; легко запутаться
Есть необходимость в ежедневном представлении информации (по отсутствующим по болезни, например), заполнении полугодовых отчётов и т.п. Уходит много времени на поиск нужной формы, заполнение и отправку.
Формы для сбора информации представлены в разных видах с использованием разных ресурсов (в том числе и электронных)
Информация требуется разным административным работникам, руководителям МО и т.д. Все придумывает свои способы оперативного получения нужной информации.
Нет единой системы и требований.

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
Учитель
Единый доступ к отчётным формам в электронном варианте
Используя полученные данные, заполняет итоговые отчёты и различные формы
Заместитель директора Получает данные от учителей отчеты в едином электронном виде

## Slide 7: Достигнутые резудьтаты
НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ФОРМУ СБОРА И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Сокращение времени по заполнению отчетной документации | 1-2 дня | до 30 минут у учителя; до 40 мнут у администрации | Сокращение временных затрат на информационно-аналитическую деятельность педагогов и администрации школы, возможность представлять информацию дистанционно.
Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы для принтеров при работе с отчетами | частично | 100% | 

## Slide 8: Результаты проекта